## 대시보드
팀별 현황 대시보드
여력 · 수주 달성 현황 요약 ¦ 기준월은 팀별분석 시트 B5에서 설정합니다
전사 평균 가동률 | 연간 여유 M/M |  | 확정 수주 | 귀속 이윤 | 수주 달성률 |  | 기간 진도율 | 이윤 달성률
81.7% | 28 |  | 1640000000 | 448000000 | 93.18% |  | 66.67%
팀별 현황
사업운영팀 기획1파트 |  |  |  | 사업운영팀 기획2파트
가동률 | 103.7% |  |  | 가동률 | 64.95%
연간 여유 M/M | -1.9 |  |  | 연간 여유 M/M | 14.3
수주 달성률 | 99% |  |  | 수주 달성률 | 86%
진도 차이 | 32.33% |  |  | 진도 차이 | 19.33%
과부하 |  | 진도 앞섬 |  | 여력 있음 |  | 진도 앞섬
신사업팀 |  |  |  | 경영본부 사업기획실
가동률 | 58.82% |  |  | 가동률 | 90.2%
연간 여유 M/M | 12.6 |  |  | 연간 여유 M/M | 3
수주 달성률 | 51.24% |  |  | 수주 달성률 | 918.9%
진도 차이 | -15.42% |  |  | 진도 차이 | 852.3%
여력 있음 |  | 진도 지연 |  | 여유 없음 |  | 진도 앞섬
(빈 슬롯) |  |  |  | (빈 슬롯)
가동률 |  |  |  | 가동률
연간 여유 M/M |  |  |  | 연간 여유 M/M
수주 달성률 |  |  |  | 수주 달성률
진도 차이 |  |  |  | 진도 차이
(빈 슬롯) |  |  |  | (빈 슬롯)
가동률 |  |  |  | 가동률
연간 여유 M/M |  |  |  | 연간 여유 M/M
수주 달성률 |  |  |  | 수주 달성률
진도 차이 |  |  |  | 진도 차이
추이 · 비교
※ '여력 있음' + '진도 지연'이 겹치는 팀이 업무 재배분 1순위입니다.
※ 팀을 추가하려면 팀별분석 시트 ① 팀 구성의 빈 슬롯에 팀명·인원수·목표만 입력하세요. 이 화면에 자동으로 나타납니다.
※ 자세한 월별 수치는 상세현황 시트를, 원본 데이터는 사업정보·월간투입 시트를 보세요.

## 사업정보
사업 정보 — 예산 · 기간 · 이윤
파란색 셀만 입력합니다. 수주가 확정된 사업만 등록하세요. 한 사업에 여러 팀이 붙어도 한 줄만 만들면 됩니다.
이윤은 견적서상 이윤을 금액으로 입력합니다. 운영·지원 업무도 한 줄씩 만들되 예산과 이윤은 비워 두세요.
사업 / 업무명 | 구분 | 시작월 | 종료월 | 기간 (개월) | 예산 (원) | 이윤 (원) | 이윤율 | 총 투입 M/M | M/M당 예산 (원) | M/M당 이윤 (원)
차세대 ERP 구축 | 사업 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 6 | 420000000 | 126000000 | 30% | 10.3 | 40776699.0291 | 12233009.7087
하반기 고도화 PJT | 사업 | 2026-07-01 | 2026-12-01 | 6 | 260000000 | 70000000 | 26.92% | 8.4 | 30952380.9524 | 8333333.3333
채널 개편 PJT | 사업 | 2026-01-01 | 2026-07-01 | 7 | 310000000 | 96000000 | 30.97% | 9.6 | 32291666.6667 | 10000000
물류 시스템 고도화 | 사업 | 2026-03-01 | 2026-07-01 | 5 | 280000000 | 78000000 | 27.86% | 10 | 28000000 | 7800000
데이터 표준화 PJT | 사업 | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 6 | 150000000 | 38000000 | 25.33% | 9.6 | 15625000 | 3958333.3333
신규 사업 타당성 검토 | 사업 | 2026-01-01 | 2026-04-01 | 4 | 60000000 | 12000000 | 20% | 4.4 | 13636363.6364 | 2727272.7273
파트너십 발굴 | 사업 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 12 | 90000000 | 18000000 | 20% | 14.8 | 6081081.0811 | 1216216.2162
중장기 전략 수립 | 사업 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 12 | 70000000 | 10000000 | 14.29% | 10.8 | 6481481.4815 | 925925.9259
월간 실적보고 운영 | 운영 | [6 empty] | 2.4
파트 상시 운영업무 | 운영 | [6 empty] | 12
정산·계약 운영 | 운영 | [6 empty] | 6
유지보수 대응 | 운영 | [6 empty] | 3.3
경영실적 분석 운영 | 운영 | [6 empty] | 6
신규 제안 지원 | 지원 | [6 empty] | 4.8
운영 이관 지원 | 지원 | [6 empty] | 3
시장조사 | 지원 | [6 empty] | 2.4
전사 예산 수립 지원 | 지원 | [6 empty] | 6
이사회 보고 지원 | 지원 | [6 empty] | 1.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
합계 |  |  |  |  | 1640000000 | 448000000 | 27.32% | 125
※ 회색 배경 18개 행(6~23행)은 입력 예시입니다. 행 전체를 삭제하고 실제 데이터를 넣으세요.
※ 수주 확정 사업만 등록합니다. 제안 중이거나 예정인 건은 넣지 마세요. 달성률이 왜곡됩니다.
※ 이윤은 견적서상 이윤(금액)입니다. 이윤율과 M/M당 지표는 자동 계산됩니다.
※ 총 투입 M/M은 월간투입 시트에서 자동으로 채워집니다.

## 월간투입
월간 투입률 입력
담당자와 사업명은 드롭다운에서 고르고, 월별 투입률만 입력합니다. 팀은 자동으로 붙습니다.
★ 투입률은 '정규 근무시간(8시간) 대비 실제로 쓴 비율'입니다. 야근·주말 근무도 그대로 반영해 주세요. 예) 정규시간을 다 쓰고 2시간 더 했으면 합계 125%. 합계가 100%를 넘어도 됩니다.
기준 시작월 | 2026-01-01 | ← 이 값만 바꾸면 모든 시트의 월 헤더가 함께 이동합니다.
팀 | 담당자 | 사업 / 업무명 | 구분 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 합계 M/M | 귀속 예산 (원) | 귀속 이윤 (원)
사업운영팀 기획1파트 | 홍길동 | 차세대 ERP 구축 | 사업 | 70% | 70% | 70% | 60% | 40% | [7 empty] | 3.1 | 126407766.9903 | 37922330.0971
사업운영팀 기획1파트 | 홍길동 | 월간 실적보고 운영 | 운영 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 2.4 | 0 | 0
사업운영팀 기획1파트 | 홍길동 | 채널 개편 PJT | 사업 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | [6 empty] | 1.8 | 58125000 | 18000000
사업운영팀 기획1파트 | 김영수 | 차세대 ERP 구축 | 사업 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 40% | [6 empty] | 4.4 | 179417475.7282 | 53825242.7184
사업운영팀 기획1파트 | 김영수 | 하반기 고도화 PJT | 사업 | [6 empty] | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 5.4 | 167142857.1429 | 45000000
사업운영팀 기획1파트 | 김영수 | 신규 제안 지원 | 지원 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 3 | 0 | 0
사업운영팀 기획1파트 | 박지은 | 채널 개편 PJT | 사업 | 60% | 60% | 80% | 80% | 80% | 80% | 40% | [5 empty] | 4.8 | 155000000 | 48000000
사업운영팀 기획1파트 | 박지은 | 운영 이관 지원 | 지원 | [7 empty] | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 3 | 0 | 0
사업운영팀 기획1파트 | 박지은 | 파트 상시 운영업무 | 운영 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 3.6 | 0 | 0
사업운영팀 기획1파트 | 최민호 | 파트 상시 운영업무 | 운영 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 4.8 | 0 | 0
사업운영팀 기획1파트 | 최민호 | 채널 개편 PJT | 사업 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | [6 empty] | 3 | 96875000 | 30000000
사업운영팀 기획1파트 | 최민호 | 신규 제안 지원 | 지원 | [6 empty] | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 1.8 | 0 | 0
사업운영팀 기획1파트 | 정수아 | 정산·계약 운영 | 운영 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 6 | 0 | 0
사업운영팀 기획1파트 | 정수아 | 차세대 ERP 구축 | 사업 | 40% | 60% | 60% | 60% | 60% | [7 empty] | 2.8 | 114174757.2816 | 34252427.1845
사업운영팀 기획1파트 | 정수아 | 하반기 고도화 PJT | 사업 | [6 empty] | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 3 | 92857142.8571 | 25000000
사업운영팀 기획2파트 | 김철수 | 물류 시스템 고도화 | 사업 |  |  | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | [5 empty] | 4.5 | 126000000 | 35100000
사업운영팀 기획2파트 | 김철수 | 유지보수 대응 | 운영 | 40% | 40% | [5 empty] | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 3.3 | 0 | 0
사업운영팀 기획2파트 | 이하늘 | 물류 시스템 고도화 | 사업 |  |  | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | [5 empty] | 4 | 112000000 | 31200000
사업운영팀 기획2파트 | 이하늘 | 데이터 표준화 PJT | 사업 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | [6 empty] | 1.8 | 28125000 | 7125000
사업운영팀 기획2파트 | 오세훈 | 파트 상시 운영업무 | 운영 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 3.6 | 0 | 0
사업운영팀 기획2파트 | 오세훈 | 데이터 표준화 PJT | 사업 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | [6 empty] | 3.6 | 56250000 | 14250000
사업운영팀 기획2파트 | 서정민 | 데이터 표준화 PJT | 사업 | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | [6 empty] | 4.2 | 65625000 | 16625000
사업운영팀 기획2파트 | 서정민 | 물류 시스템 고도화 | 사업 |  |  | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | [5 empty] | 1.5 | 42000000 | 11700000
신사업팀 | 이영희 | 신규 사업 타당성 검토 | 사업 | 60% | 60% | 60% | 60% | [8 empty] | 2.4 | 32727272.7273 | 6545454.5455
신사업팀 | 이영희 | 파트너십 발굴 | 사업 |  |  |  |  | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 4 | 24324324.3243 | 4864864.8649
신사업팀 | 한지훈 | 시장조사 | 지원 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | [6 empty] | 2.4 | 0 | 0
신사업팀 | 한지훈 | 신규 사업 타당성 검토 | 사업 | 50% | 50% | 50% | 50% | [8 empty] | 2 | 27272727.2727 | 5454545.4545
신사업팀 | 문가영 | 파트너십 발굴 | 사업 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 7.2 | 43783783.7838 | 8756756.7568
경영본부 사업기획실 | 박민수 | 전사 예산 수립 지원 | 지원 | 50% | 50% | 30% | 30% | 30% | 30% | 50% | 50% | 50% | 70% | 80% | 80% | 6 | 0 | 0
경영본부 사업기획실 | 박민수 | 중장기 전략 수립 | 사업 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 3.6 | 23333333.3333 | 3333333.3333
경영본부 사업기획실 | 윤소라 | 경영실적 분석 운영 | 운영 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 6 | 0 | 0
경영본부 사업기획실 | 윤소라 | 파트너십 발굴 | 사업 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 3.6 | 21891891.8919 | 4378378.3784
경영본부 사업기획실 | 강대현 | 중장기 전략 수립 | 사업 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 7.2 | 46666666.6667 | 6666666.6667
경영본부 사업기획실 | 강대현 | 이사회 보고 지원 | 지원 | [9 empty] | 40% | 40% | 40% | 1.2 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0
전사 합계 |  |  |  | 11.6 | 11.8 | 13.4 | 13.3 | 12.5 | 11.1 | 9.3 | 8 | 8 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 125 | 1640000000 | 448000000
[ 담당자별 월 투입률 합계 — 입력 검증용 ]
정규 근무시간 대비 비율입니다. 120% 초과는 빨강(과부하), 70% 미만은 초록(여유)으로 표시됩니다.
담당자 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 연간 M/M
홍길동 | 120% | 120% | 120% | 110% | 90% | 50% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 7.3
김영수 | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 70% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% | 12.8
박지은 | 90% | 90% | 110% | 110% | 110% | 110% | 70% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 11.4
최민호 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70% | 9.6
정수아 | 90% | 110% | 110% | 110% | 110% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 11.8
김철수 | 40% | 40% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 7.8
이하늘 | 30% | 30% | 110% | 110% | 110% | 110% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.8
오세훈 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 7.2
서정민 | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.7
이영희 | 60% | 60% | 60% | 60% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 6.4
한지훈 | 90% | 90% | 90% | 90% | 40% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.4
문가영 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 7.2
박민수 | 80% | 80% | 60% | 60% | 60% | 60% | 80% | 80% | 80% | 100% | 110% | 110% | 9.6
윤소라 | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 9.6
강대현 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 8.4
※ 회색 배경 34개 행(8~41행)은 입력 예시입니다. 행 전체를 삭제하고 실제 데이터를 넣으세요.
※ 담당자는 팀별분석 시트의 인력 마스터에, 사업명은 사업정보 시트에 먼저 등록해야 드롭다운에 나옵니다.
※ 한 사람이 여러 사업을 하면 사업별로 행을 나눠 입력합니다.
※ 위 검증표에서 100%를 넘는 달은 야근·주말 근무가 있었다는 뜻입니다. 오타가 아닌지도 함께 확인하세요.

## 팀별분석
팀별 컨디션 & 수주·이윤 분석
노란색 셀(유효가동률·기준월·인원수·목표 수주액·목표 이윤)만 입력하면 나머지는 자동 계산됩니다.
유효가동률 | 85% | 연차·교육·전사 회의를 뺀 실제 업무 가능 비율. 1명의 월 가용 M/M = 1.0 × 이 값
기준월 (경과 월수) | 8 | 올해 몇 개월이 지났는지. 수주 달성률과 비교할 기간 진도율 계산에 씁니다.
기간 진도율 | 66.67% | 산술적으로 이만큼은 수주했어야 정상이라는 참고선입니다. 판정이 아닌 진도 비교용. | [12 empty] | ⓪ 인력 마스터
여기 등록한 이름이 월간투입 시트 드롭다운에 나옵니다.
① 팀 구성 | [14 empty] | No | 담당자 | 소속 팀
팀 | 인원수 (명) | 월 가용 M/M | 연간 가용 M/M | 연간 목표 수주액 (원) | 연간 목표 이윤 (원) | [9 empty] | 1 | 홍길동 | 사업운영팀 기획1파트
사업운영팀 기획1파트 | 5 | 4.25 | 51 | 1000000000 | 250000000 | [9 empty] | 2 | 김영수 | 사업운영팀 기획1파트
사업운영팀 기획2파트 | 4 | 3.4 | 40.8 | 500000000 | 125000000 | [9 empty] | 3 | 박지은 | 사업운영팀 기획1파트
신사업팀 | 3 | 2.55 | 30.6 | 250000000 | 62500000 | [9 empty] | 4 | 최민호 | 사업운영팀 기획1파트
경영본부 사업기획실 | 3 | 2.55 | 30.6 | 10000000 | 2500000 | [9 empty] | 5 | 정수아 | 사업운영팀 기획1파트
|  | 0 | 0 | [11 empty] | 6 | 김철수 | 사업운영팀 기획2파트
|  | 0 | 0 | [11 empty] | 7 | 이하늘 | 사업운영팀 기획2파트
|  | 0 | 0 | [11 empty] | 8 | 오세훈 | 사업운영팀 기획2파트
|  | 0 | 0 | [11 empty] | 9 | 서정민 | 사업운영팀 기획2파트
합계 | 15 | 12.75 | 153 | 1760000000 | [10 empty] | 10 | 이영희 | 신사업팀
※ 연간 목표 이윤: 경영진이 부여한 연간 이윤 목표. 목표가 없는 조직은 0으로 두세요. 지금 값은 목표 수주액의 25%로 채운 예시이니 실제 목표로 바꿔 주세요. | [14 empty] | 11 | 한지훈 | 신사업팀
※ 연간 목표 수주액: 경영진이 부여한 연간 수주 목표. 목표가 없는 조직은 0으로 두세요. | [14 empty] | 12 | 문가영 | 신사업팀
★ 팀 추가: 빈 슬롯(14~17행)에 팀명·인원수·목표만 입력하면 아래 모든 블록과 대시보드에 자동 반영됩니다. 다른 곳은 손대지 마세요. | [14 empty] | 13 | 박민수 | 경영본부 사업기획실
② 팀별 월간 투입 M/M | [14 empty] | 14 | 윤소라 | 경영본부 사업기획실
팀 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 연간 합계 |  | 15 | 강대현 | 경영본부 사업기획실
사업운영팀 기획1파트 | 5 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 52.9 |  | 16
사업운영팀 기획2파트 | 2.3 | 2.3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 26.5 |  | 17
신사업팀 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 18 |  | 18
경영본부 사업기획실 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 27.6 |  | 19
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23
24
25
③ 팀별 월간 가동률 (투입 ÷ 가용) | [14 empty] | 26
진한 빨강 = 120% 초과(심각) · 주황 = 100~120%(주의) · 초록 = 70% 미만(여력 있음) | [14 empty] | 27
팀 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 평균 |  | 28
사업운영팀 기획1파트 | 117.6% | 122.4% | 127.1% | 124.7% | 120% | 87.06% | 87.06% | 91.76% | 91.76% | 91.76% | 91.76% | 91.76% | 103.7% |  | 29
사업운영팀 기획2파트 | 67.65% | 67.65% | 114.7% | 114.7% | 114.7% | 114.7% | 67.65% | 23.53% | 23.53% | 23.53% | 23.53% | 23.53% | 64.95% |  | 30
신사업팀 | 82.35% | 82.35% | 82.35% | 82.35% | 58.82% | 58.82% | 43.14% | 43.14% | 43.14% | 43.14% | 43.14% | 43.14% | 58.82% |  | 31
경영본부 사업기획실 | 86.27% | 86.27% | 78.43% | 78.43% | 78.43% | 78.43% | 86.27% | 86.27% | 86.27% | 109.8% | 113.7% | 113.7% | 90.2% |  | 32
33
34
35
36
37
38
④ 팀별 월간 여유 M/M (가용 - 투입) · 음수 = 인력 부족 | [14 empty] | 39
팀 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 연간 합계 |  | 40
사업운영팀 기획1파트 | -0.75 | -0.95 | -1.15 | -1.05 | -0.85 | 0.55 | 0.55 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | -1.9
사업운영팀 기획2파트 | 1.1 | 1.1 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 1.1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 14.3 |  | ※ 인원 변동 시 여기만 고치세요.
신사업팀 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 1.05 | 1.05 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 12.6 |  | ※ 중간에 빈 줄을 두지 마세요.
경영본부 사업기획실 | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | -0.25 | -0.35 | -0.35 | 3 |  | ※ 동명이인은 '홍길동(영업)'처럼 구분하세요.
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⑤ 팀별 수주 · 이윤 현황
팀 | 총 투입 M/M | 사업 M/M | 귀속 예산 (수주, 원) | 귀속 이윤 (원) | 이윤율 | M/M당 예산 (원) | M/M당 이윤 (원) | 목표 수주액 (원) | 수주 달성률 | 기간 진도율 | 진도 차이 | 잔여 목표 (원) | 목표 이윤 (원) | 이윤 달성률
사업운영팀 기획1파트 | 52.9 | 28.3 | 990000000 | 292000000 | 29.49% | 34982332.1555 | 10318021.2014 | 1000000000 | 99% | 66.67% | 32.33% | 10000000
사업운영팀 기획2파트 | 26.5 | 19.6 | 430000000 | 116000000 | 26.98% | 21938775.5102 | 5918367.3469 | 500000000 | 86% | 66.67% | 19.33% | 70000000
신사업팀 | 18 | 15.6 | 128108108.1081 | 25621621.6216 | 20% | 8212058.2121 | 1642411.6424 | 250000000 | 51.24% | 66.67% | -15.42% | 121891891.8919
경영본부 사업기획실 | 27.6 | 14.4 | 91891891.8919 | 14378378.3784 | 15.65% | 6381381.3814 | 998498.4985 | 10000000 | 918.9% | 66.67% | 852.3% | -81891891.8919
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
전사 | 125 | 77.9 | 1640000000 | 448000000 | 27.32% | 21052631.5789 | 5750962.7728 | 1760000000 | 93.18% | 66.67% | 26.52% | 120000000
⑥ 팀별 종합 진단
팀 | 평균 가동률 | 최대 월 가동률 | 과부하 월수 | 연간 여유 M/M | 사업 투입 비중 | 수주 달성률 | 진도 차이 | 컨디션 판정 | 수주 판정 | 이윤 달성률 | 이윤 판정
사업운영팀 기획1파트 | 103.7% | 127.1% | 5 | -1.9 | 53.5% | 99% | 32.33% | 과부하 | 진도 앞섬
사업운영팀 기획2파트 | 64.95% | 114.7% | 4 | 14.3 | 73.96% | 86% | 19.33% | 여력 있음 | 진도 앞섬
신사업팀 | 58.82% | 82.35% | 0 | 12.6 | 86.67% | 51.24% | -15.42% | 여력 있음 | 진도 지연
경영본부 사업기획실 | 90.2% | 113.7% | 3 | 3 | 52.17% | 918.9% | 852.3% | 여유 없음 | 진도 앞섬
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
※ 투입률은 정규 근무시간 대비 실제 투입입니다. 야근이 포함되므로 가동률이 100%를 넘을 수 있습니다.
※ 컨디션 판정 — 심각 과부하: 120% 초과 / 과부하: 100~120% / 여유 없음: 90~100% / 적정: 70~90% / 여력 있음: 70% 미만
※ 수주 판정은 기간 진도율(B6) 대비입니다. 진도 앞섬: +5%p 이상 / 정상 진도: -10~+5%p / 진도 지연: -10%p 미만
※ 기준월(B5)을 매달 갱신해야 진도 비교가 맞습니다. 8월이면 8을 넣으세요.
※ 귀속 예산·이윤은 사업 값을 투입 M/M 비율로 나눈 것입니다. 여러 팀이 붙어도 중복 계상되지 않습니다.
※ 이윤은 견적서상 이윤이며 실제 정산 이익이 아닙니다. 사업 포트폴리오의 질을 보는 지표입니다.

## 상세현황
팀별 상세 현황
월별 상세 수치와 팀별 요약표. 요약은 대시보드 시트를 보세요.
전사 평균 가동률 |  |  | 연간 여유 M/M |  |  | 확정 수주 (원) |  |  | 귀속 이윤 (원) |  | 수주 달성률 | 기간 진도율
81.7% |  |  | 28 |  |  | 1640000000 |  |  | 448000000 |  | 93.18% | 66.67%
팀별 요약
팀 | 평균 가동률 | 과부하 월수 | 연간 여유 M/M | 확정 수주 (원) | 목표 수주액 (원) | 수주 달성률 | 진도 차이 | 컨디션 판정 | 수주 판정
사업운영팀 기획1파트 | 103.7% | 5 | -1.9 | 990000000 | 1000000000 | 99% | 32.33% | 과부하 | 진도 앞섬
사업운영팀 기획2파트 | 64.95% | 4 | 14.3 | 430000000 | 500000000 | 86% | 19.33% | 여력 있음 | 진도 앞섬
신사업팀 | 58.82% | 0 | 12.6 | 128108108.1081 | 250000000 | 51.24% | -15.42% | 여력 있음 | 진도 지연
경영본부 사업기획실 | 90.2% | 3 | 3 | 91891891.8919 | 10000000 | 918.9% | 852.3% | 여유 없음 | 진도 앞섬
|  | 0 | 0 | 0 | 0
※ 여력 있는 팀 + 진도 지연 팀 조합이 업무 재배분 대상입니다. |  | 0 | 0 | 0 | 0
※ 수주 판정은 기간 진도율 대비입니다. 기준월(팀별분석 B5)을 매달 갱신하세요. |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0
[차트 보조 데이터] 지우지 마세요
팀 | 연간 가용 M/M | 연간 투입 M/M |  | 팀 | 목표 수주액 | 확정 수주 |  | 팀 | M/M당 예산 | M/M당 이윤
사업운영팀 기획1파트 | 51 | 52.9 |  | 사업운영팀 기획1파트 | 1000000000 | 990000000 |  | 사업운영팀 기획1파트 | 34982332.1555 | 10318021.2014
사업운영팀 기획2파트 | 40.8 | 26.5 |  | 사업운영팀 기획2파트 | 500000000 | 430000000 |  | 사업운영팀 기획2파트 | 21938775.5102 | 5918367.3469
신사업팀 | 30.6 | 18 |  | 신사업팀 | 250000000 | 128108108.1081 |  | 신사업팀 | 8212058.2121 | 1642411.6424
경영본부 사업기획실 | 30.6 | 27.6 |  | 경영본부 사업기획실 | 10000000 | 91891891.8919 |  | 경영본부 사업기획실 | 6381381.3814 | 998498.4985
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0